Приложение № 1

к приказу по управлению

образования администрации

Пушкинского муниципального района

от 04.04.2012 г. № 325

ПЛАН

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2012 ГОДУ

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Согласование Плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования Пушкинского муниципального района в 2012 году муниципальным советом по развитию образования Пушкинского муниципального района | Пронина Е.А., заместитель начальника управления образования | Апрель | Решение муниципального Совета по развитию образования Пушкинского |
| 1.2. | Заседания муниципальной рабочей группы по реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования Пушкинского муниципального района | Толмачев С.С., начальник управления образования администрации Пушкинского муниципального района | В течение 2012 года | Регламенты, протоколы заседаний |
| 1.3. | Заключение соглашения между Министерством образования Московской области и Администрацией Пушкинского муниципального района о взаимодействии по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году | Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | Апрель-май | Соглашение между Министерством образования Московской области и Администрацией Пушкинского муниципального района |
| 1.4. | Разработка проекта Положения об общеобразовательных учреждениях, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности | Пронина Е.А., заместитель начальника управления образования | Май-июнь | Проект Положения |
| 1.5. | Подготовка сводного перечня школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности, в целях оказания им поддержки в разработке и реализации проектов перспективного развития через включение в сетевое взаимодействие | Усольцева Т.А., заместитель начальника управления образования | По результатам 2011-2012 учебного года | Сводный перечень школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности |
| 1.6. | Подготовка и согласование с Главой Пушкинского муниципального района сводного перечня общеобразовательных учреждений, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности | Толмачев С.С., начальник управления образования администрации Пушкинского муниципального района | По результатам 2011-2012 учебного года | Сводный перечень общеобразовательных учреждений, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия |
| 1.7. | Создание плана развития сети общеобразовательных учреждений Пушкинского муниципального района на 2012 и 2013 годы | Пронина Е.А., заместитель начальника управления образования; Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования; Усольцева Т.А., заместитель начальника управления образования; Яковлева Н.Р., директор Методического центра Пушкинского муниципального района | Июнь | Проект плана развития сети |
| 1.8. | Организация и проведение совещаний, семинаров с представителями муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам реализации мероприятий Комплекса мер | Толмачев С.С., начальник управления образования администрации Пушкинского муниципального района | В течение 2012 года | Регламенты, протоколы, решения |
| 1.9. | Заключение соглашения между Министерством образования Московской области и Администрацией Пушкинского муниципального района о намерениях по долевому участию в софинансировании расходов на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений – победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы | Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | До 15 мая | Соглашение между Министерством образования Московской области и Администрацией Пушкинского муниципального района |
| 1.10. | Заключение соглашения между Министерством образования Московской области и Администрацией Пушкинского муниципального района о намерениях по долевому участию в софинансировании расходов на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности | Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | До 1 апреля | Соглашение между Министерством образования Московской области и Администрацией Пушкинского муниципального района |
| 1.11. | Заключение соглашения между Министерством образования Московской области и Администрацией Пушкинского муниципального района о намерениях по долевому участию в софинансировании расходов на закупку технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания общеобразовательных учреждений – победителей областного конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся | Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | До 15 мая | Соглашение между Министерством образования Московской области и Администрацией Пушкинского муниципального района |
| 1.12. | Комплексная оценка реализации мероприятий по модернизации общего образования Пушкинского муниципального района с подготовкой аналитического отчета | Пронина Е.А., заместитель начальника управления образования | Декабрь | Отчет о реализации мероприятий по модернизации общего образования Пушкинского муниципального района |
| 1.13. | Размещение на официальном сайте управления образования публичного доклада по реализации мероприятий по модернизации общего образования Пушкинского муниципального района | Пронина Е.А., заместитель начальника управления образования; Яковлева Н.Р., директор Методического центра Пушкинского муниципального района | Январь 2013 года | Публичный доклад по реализации мероприятий по модернизации общего образования Пушкинского муниципального района |
| 2. Выполнение задач Комплекса мер по модернизации общего образования и показателей результативности предоставления субсидии |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение прозрачности процедуры распределения стимулирующих выплат за счет участия управляющих советов школ. | Пронина Е.А., заместитель начальника управления образования | В течение 2012 года | Отчет по результатам анализа мониторинга участия управляющих советов в распределении стимулирующих выплат |
| 2.2. | Мониторинг введения ФГОС НОО, опыт работы с рисками, проявившимися в ходе введения | Усольцева Т.А., заместитель начальника управления образования; Яковлева Н.Р., директор Методического центра Пушкинского муниципального района | В течение 2012 года | Отчет по результатам мониторинга |
| 2.3. | Введение в педагогическую практику технологий организации проектной работы обучающихся в рамках внеурочной деятельности | Яковлева Н.Р., директор Методического центра Пушкинского муниципального района | В течение 2012 года | Отчет по результатам анализа |
| 2.4. | Разработка проекта Положения о школьном центре развития одаренности и творчества | Яковлева Н.Р., директор Методического центра Пушкинского муниципального района | Октябрь | Проект Положения |
| 2.5. | Подготовка к введению ФГОС основного общего образования | Яковлева Н.Р., директор Методического центра Пушкинского муниципального района | В течение 2012 года | Совещания, заседания РМО, круглые столы |
| 2.6. | Совершенствование оценки результативности труда руководящих и педагогических работников с учетом тенденций развития муниципальной и школьной систем оценки качества образования | Пронина Е.А., заместитель начальника управления образования; Яковлева Н.Р., директор Методического центра Пушкинского муниципального района | Май; ноябрь | Разработка показателей и критериев для начисления стимулирующих выплат |
| 2.7. | Осуществление поддержки сельских школ через диссеминацию опыта работы Зверосовхозской СОШ. Работа постоянно действующего семинара «Работа школы в сложных социальных контекстах: возможности улучшения результатов» | Яковлева Н.Р., директор Методического центра Пушкинского муниципального района; Морозова Т.Г., директор МБОУ Зверосовхозской СОШ | В течение 2012 года | Регламенты, протоколы |
| 2.8. | Снижение энергопотребления в муниципальной системе общего образования | Толмачев С.С., начальник управления образования; Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | В течение 2012 года | Анализ по результатам мониторинга |
| 3. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение медиа-плана по информационному освещению мероприятий по модернизации общего образования Пушкинского муниципального района | Пронина Е.А., заместитель начальника управления образования; Яковлева Н.Р., директор Методического центра Пушкинского муниципального района | Апрель | Приказ по управлению образования администрации Пушкинского муниципального района |
| 3.2. | Информационное освещение реализации мероприятий по модернизации общего образования Пушкинского муниципального района на официальном сайте управления образования | Пронина Е.А., заместитель начальника управления образования; Яковлева Н.Р., директор Методического центра Пушкинского муниципального района | В течение 2012 года | Материалы на сайтах |
| 4. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1. | Заключение муниципального контракта на приобретение учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х и 2-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | Май | Муниципальный контракт |
| 4.2. | Заключение муниципального контракта на приобретение спортивного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений | Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | Июнь | Муниципальный контракт |
| 4.3. | Заключение муниципального контракта на приобретение учебно-лабораторного оборудования и оборудования для школьных столовых | Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | Май | Муниципальный контракт |
| 4.4. | Заключение муниципального контракта на пополнение фондов школьных библиотек | Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования; Яковлева Н.Р., директор Методического центра Пушкинского муниципального района | Июнь | Муниципальный контракт |
| 4.5. | Поставка оборудования в общеобразовательные учреждения Пушкинского муниципального района | Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | Август-сентябрь | Отчеты о результатах поставок оборудования |
| 4.6. | Заключение муниципального контракта на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности | Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | Июнь | Муниципальный контракт |
| 5. Обучение кадров, аттестация |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений в соответствии с ФГОС | Яковлева Н.Р., директор Методического центра Пушкинского муниципального района | В течение 2012 года | План повышения квалификации |
| 5.2. | Организация повышения квалификации учителей физической культуры общеобразовательных учреждений для работы в условиях ФГОС | Моногарова Ю.В., начальник отдела управления образования; Яковлева Н.Р., директор Методического центра Пушкинского муниципального района | Сентябрь-декабрь | План повышения квалификации |
| 5.3. | Актуализация персонифицированной базы данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации | Яковлева Н.Р., директор Методического центра Пушкинского муниципального района | 2 раза в год | База данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации |
| 5.4. | Организация и проведение постоянно действующего проблемного семинара «Педагоги Пушкинского муниципального района национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» | Яковлева Н.Р., директор Методического центра Пушкинского муниципального района | В течение 2012 года | Регламенты, протоколы |
| 5.5. | Анализ организации повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений | Яковлева Н.Р., директор Методического центра Пушкинского муниципального района | Декабрь | Отчет по результатам анализа |
| 5.6. | Обновление персонифицированной базы данных с учетом сведений о педагогических работниках, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности | Валеева Ю.А., заместитель начальника отдела управления образования | В течение 2012 года | Реестр педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности |
| 5.7. | Проведение встреч с молодыми учителями, пришедшими на работу в общеобразовательные учреждения Пушкинского муниципального района | Яковлева Н.Р., директор Методического центра Пушкинского муниципального района; Шведов А.С., начальник отдела образовательных учреждений | Сентябрь-декабрь | Программы семинаров |
| 5.8. | Внедрение системы наставничества для молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Пушкинского муниципального района | Яковлева Н.Р., директор Методического центра Пушкинского муниципального района | Сентябрь-декабрь | Комплекс мер |
| 6. Расходование средств, выделенных на реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка технологической схемы движения средств бюджета Московской области, выделенных на реализацию мероприятий модернизации общего образования Московской области в 2012 году | Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | Август | Технологическая схема |
| 7. Организация и проведение мониторингов по реализации мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация участия общеобразовательных учреждений Пушкинского муниципального района в системе электронного мониторинга модернизации общего образования | Пронина Е.А., заместитель начальника управления образования | Сентябрь-декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.2. | Проведение мониторинга состояния работы по введению в 2012-2013 учебном году учебных программ, рекомендованных Минобрнауки России, в образовательный процесс общеобразовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура» | Яковлева Н.Р., директор Методического центра Пушкинского муниципального района | Июнь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.3. | Проведение мониторинга приобретения спортивного инвентаря для общеобразовательных учреждений | Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | Август-сентябрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.4. | Проведение мониторинга динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов | Исайченкова И.В., главный экономист МКУ «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Образование» | Ежеквартально | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.5. | Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей | Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | Сентябрь-декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.6. | Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Пушкинского муниципального района | Яковлева Н.Р., директор Методического центра Пушкинского муниципального района | Сентябрь-декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.7. | Организация мониторинга поставок оборудования, его использования | Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | Август-сентябрь | Отчеты о результатах мониторинга |