| «Согласовано» Председатель Управляющего совета МОУ "Братовщинская средняя общеобразовательная школа Пушкинского муниципального района" _______________ Мартынов В.В. Протокол № 14 от 25.02.2011 г. |  | «Согласовано» Начальник управления образования администрации Пушкинского муниципального района _______________ Толмачев С.С. «___» _____________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |
| «Утверждаю» Директор МОУ "Братовщинская средняя общеобразовательная школа Пушкинского муниципального района" _____________ Подкидышева Н.И. Приказ № 17 от 25.02.2011 г. |  |  |

Инновационный проект  муниципального бюджетного общеобразовательное учреждения Братовщинская средняя общеобразовательная школа Пушкинского муниципального района

«Развития образовательной среды как средства социализации личности в МБОУ Братовщинская средняя общеобразовательная школа Пушкинского муниципального района в рамках реализации национальной  образовательной инициативы "Наша новая школа"»

2011 – 2013 годы

Цель  проекта:

создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию «самообразующейся» личности, готовой к успешной социализации в обществе

Задачи проекта

- формирование педагогической компетенции через изучение и внедрение инновационных технологий обучения.

- изменение методов, технологий обучения,  способствующих формированию практических умений  и навыков анализа информации, самообразованию учащихся;

- формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для получения универсального образования, реализации индивидуальных творческих запросов;

- воспитание детей в духе толерантности, уважения к своей школе, городу,  России;

- совершенствование организации учебного-воспитательного процесса в целях   сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

- развитие органов ученического самоуправления

- совершенствование материально-технической базы школы для осуществления современного образовательного процесса

Проблема и обоснование актуальности ее разработки

Проблема социализации  выпускника в  условиях современного  общества  в настоящее  время  остается  актуальной и требует   поиска новых подходов к решению. Исходя из данных  анкетирования подростков, результатов социологических опросов, выявляется обеспокоенность  детей  своим будущим,   связанная  с неуверенностью в  правильности выбора профессии. Кроме того, беспокоит тревожность подростков в школе, общеэмоциональное состояние ребенка. Различные  психологические диагностики, тестирования, проводимые в школе, указывают на  переживание детьми  различных стрессов, негативных эмоциональных состояний, сопряженных с  необходимостью самораскрытия, демонстрации своих возможностей.

Острую актуальность  в настоящее  время приобретают  факторы коммуникабельности  и толерантности, требующие  развития способностей предупреждать конфликты и разрешать их ненасильственными  средствами.

Тенденции мирового развития   предполагают переход  к постиндустриальному  информационному обществу,   расширение масштабов межкультурного  взаимодействия, поэтому  необходимо формировать у обучающихся ключевые компетенции, способствующие включению  выпускника в жизнь. Владение  прогрессивными современными  технологиями, общекультурными ценностями, укоренение духа толерантности  позволяют  видеть в  выпускнике школы социально  адаптированную личность, четко представляющую  собственные  возможности и самоопределение. Таким образом проект по проблеме «Развития образовательной среды как средства социализации личности в МБОУ "Братовщинская средняя общеобразовательная школа Пушкинского муниципального района" в рамках реализации национальной  образовательной инициативы "Наша новая школа"» является объективным звеном в инновационной деятельности школы  и должен наполнить новым содержанием сложившуюся воспитательную систему и позволить решить основные проблемы социализации на современном этапе.

Ожидаемые результаты, критерии и показатели эффективности проекта

- успешная социализация выпускника в условиях современного общества

- обеспечение высокого качества образования;

- качественное обновление содержания общего образования;

- расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся;

- удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам;

- совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня педагогических работников школы;

- повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся;

- создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни;

- создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы;

- развитие материально-технической базы;

- повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным оборудованием;

- повышение эффективности общественных форм управления

Пути реализации проекта

| Проблема | Действия, направленные на решения данных проблем | Принятые управленческие решения | Характеристика трудностей | Полученные результаты | Наблюдаемые и прогнозируемые долгосрочные эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование педагогической компетенции | - прохождение курсов повышения квалификации возможных уровней - посещение научно-практических семинаров в области современных ИКТ - создание единой электронной базы данных школы - Реализация проекта «От школьной библиотеки к школьной медиатеке» - Изучение и внедрение инновационных технологий | - сформирована заявка на курсовую подготовку учителей. - До учителей доводится информация об проведении семинаров и круглых столов по данной тематике. Решение Управляющего совета о создании комиссии по предупреждению правонарушений - Обновляется компьютерная техника. - Пополнение школьной медиатеки | - Система вызова на курсовую подготовку ПАПО не позволяет обучить учителей в желаемые сроки. - Компьютерная техника требует серьезного обновления - недостаточность финансирования | - Увеличилась доля учителей владеющих ИКТ - 11% учителей прошли аттестацию в новой форме. - увеличилась доя уроков проводимых с использованием ИКТ | Повышение интереса к учебной деятельности у обучающихся и как следствие повышение качества обученности. Современные средства общения с родителями через электронный дневник |
| Изменение методов, технологий обучения, способствующих формированию практических умений и навыков анализа информации, самообразованию учащихся | - Введение ФГОС начального общего образования - Применение интерактивных форм обучения - Мониторинг учебных компетентностей на разных уровней обучения | - Разработана ООП начального общего образования - Обучение учителей и руководителей школы по работе ФГОС - Проведены педагогические советы по данной тематике - Мониторинг эффетивности применяемых технологий на результативность работы учителей и учеников | - Недостаточна материальная база для работы по новым стандартам - Недостаточное владение учителями современными технологиями | - Успешное прохождение государственной итоговой аттестации - повышение качества обучения | Успешное включение выпускника в социум. Формирование ключевых компетенций обучающихся и учителей |
| Формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для получения универсального образования, реализации индивидуальных творческих запросов; | - Организация проектной деятельности - Проведение обучающих семинаров по выполнению проектов - Тренинги по формированию коммуникативных умений - Мониторинг личностностного роста участников проектно исследовательской деятельности - использование метода проектов в воспитательной системе школы - организация внеурочной деятельности в начальной школе через реализацию проектов. | - Проведение педагогического совета «Использование проектной деятельности в воспитательной работе - Работа методического объединения по реализации социальных проектов - обмен опытом учителей по применению проектных технологий - Направление учителей на курсы по проектной деятельности | - Большая загруженности учителей, склонность части учителей к работе в традиционной - Небольшое количество хорошо мотивированных обучающихся, способных к самостоятельной работе | - Увеличение числа учителей и учеников обладающих навыками проектной деятельности - Участи в районных конкурсах проектов - увеличение число призеров и победителей различных творческих конкурсов | Приобретение учителями и обучающими функционального навыка исследования и создания проекта. Повышение творческих способностей как учителей так и обучающихся |
| Гражданско-патриотическое и правовое воспитание | - Развитие системы школьного самоуправления - Развитие системы дополнительного образования - создание условий для социального самоопеределения подростков - Воспитание талерантности и профилактика ксенофобии - Организация школьного лагеря для детей из социально незащищенных семей - Организация ремонтных бригад | - Утверждение программы гражданско патриотического воспитания - введение курса «Духовное краеведение Подмосковья» - Проведения мониторинга по введению учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» - Сохранение традиций школы по патриотическому воспитанию - Проведение тренингов по формированию талерантного поведения. | 1. Разрушительное действие средств массовой информации 2. Несформированная позиция родителей по отношению к многонациональному укладу общества 3. Невысокий уровень общей культуры в семьях | - Определение родителей с выбором модуля учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» - Сохранение дополнительного образования на бесплатной основе - Сокращение обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле - Расширение полномочий школьного самоуправления | Формирование социально активной личности. Улучшение психологического климата в школе, улучшение взаимодействия всех субъектов образовательного процесса и формирование позитивного имиджа школы |
| Совершенствование организации учебного-воспитательного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся; | - Меры по укреплению здоровья, предупреждению детского травматизма и профилактике заболеваний. - Увеличение количества детей, охваченных горячим питанием - Приведение пищеблока в соответствии с современными требованиями - Вакцинация обучающихся и сотрудников - Организация работы с родителями по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм - Введение третьего часа физической культуры - Социально- психологическое сопровождение обучающихся и семей. - Организация спортивной работы под девизом «Олимпиада начинается в школе - Организация психологических тренингов различных групп участников образовательного процесса | - Решение педсовета о расширении применения здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе - Решения родительских собраний и управляющего совета об увеличении числа детей, получающих горячее питание; - Подача заявки на приобретение оборудования - Разработка программы действий отряда «Юные инспектора движения» по предупреждению детского дорожного травматизма - Введение во внеурочную деятельность курса «Разговор о правильном питании» - Организация занятий физкультурой с детьми специальной группы здоровья - Утверждение программы «Здоровье» - Введение программ С.Н. Кривцовой «Жизненные навыки», «Первый раз в первый класс» | - Недостаточная акцентуация отдельных учителей - Резкое снижение уровня материального достатка родителей - Отказ отдельных родителей от вакцинации по субъективным причинам - недостаточное материальное обеспечение | - Снижение процента заболеваемости по сравнению с прошлым годом - Стабилизация состояния здоровья по основным показаниям. - Многократные победы на районном конкурсе отрядов ЮИД и участие в зональных и региональном конкурсах. - Увеличение количества детей, охваченных горячим питанием - Уменьшение количества субъективных отказов от вакцинации. - Уменьшение количества курящих обучающихся - Победы в районных спортивных соревнованиях. | Мы считаем, что вышеизложенные меры будут способствовать снижению уровня заболеваемости, увеличению работоспособности, что позволит повысить эффективность образовательного процесса и дальнейшую социализвцию обучающихся |

Совершенствование педагогического кадрового состава

Создание условий для развития одаренных детей

Организация социальных практик

Братовщинская СОШ

Педагогическая академия последипломного образования

Академия социально го управления

Методический центр

Центр детского творчества

Художественная школа им. Камзолкина

Правдинская поликлиника

Центр профилактики здоровья

Братовщинский филиал  Пушкинской центральной библиотечной системы

Школа биатлона им. Елизарова

Благовещенский храм с. Братовщина

ГБДД,

Правдинский отдел полиции

СОСП «Солнышко» ГОУ «Школа-интернат №1 г. Москва

Пушкинский центр занятости населения

Пожарная часть  №263 ГУ МО «Мособлпожспас»

Туристическое экскурсионное бюро «Рось-тур

Управление социальной защиты

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Формирование здорового образа жизни

Сетевое взаимодействие  с другими образовательными учреждениями и иными организациями

Для достижения целей реализуемой  Программы школа широко использует  возможности  различных  учреждений, связанных в своей деятельности со школой. Основная цель сетевого взаимодействия – максимально использовать возможности среды для формирования ключевых компетенций  всех участников  образовательного   процесса.

К первой группе партнеров  относятся   Педагогическая академия последипломного образования, Академия социального управления, Методический центр администрации Пушкинского муниципального района.

Деятельность  этой группы направлена на педагогов школы.

Предполагаемая эффективность взаимодействия:
-обновление  содержания начального общего образования. Введение ФГОС;
-формирование компетенций;
- использование мониторинговых и ИК-технологий при подготовке к итоговой аттестации; 
-развитие форм самостоятельности ОУ (участие в конкурсах);
-сетевой мониторинг(оценивание ключевых проблем, возможностей их решения);
-курсовая подготовка;              
-апробирования или внедрения учебно-методических комплексов, методик и технологий обучения, воспитания, новых механизмов управления в системе образования;
-обмен опытом, семинары;
-увеличение количества одаренных детей, раскрытие способностей через конкурсы, олимпиады.

Деятельность следующей группы партнеров  направлена  на работу с обучающимися,

предоставляя  возможность детям и подросткам расширить свои знания , проявить творческий  потенциал. К этой группе относятся учреждения дополнительного образования: Центр детского творчества,  Художественная школа им. Камзолкина, сельская библиотека Пушкинской центральной библиотечной системы, экскурсионное бюро « Рось –тур».

Предполагаемая эффективность  взаимодействия:
- создание инновационных проектов

- увеличение числа  детей занятых в системе дополнительного образования

- увеличение числа победителей олимпиад и творческих конкурсов

-создание совместных проектов ("Детская зимняя  площадка", "Школьный дворик")

-интеграция во внеурочную деятельность.

Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни основная задача, которую определяет образовательная инициатива «Наша новая школа»

При взаимодействии с  организациями, направленными  в  своей деятельности на максимальное сохранение и укрепление  здоровья детей,  профилактику  заболеваний , вредных привычек( Правдинская поликлиника,  Школа биатлона  им. Елизарова) предполагается следующая эффективность:

- обеспечение здоровья обучающихся и воспитанников на основе внедрения здоровьесберегающих технологий; 
- снижение уровня заболеваемости;
- увеличение количества подростков, вовлеченных  в занятия биатлоном
- успешное участие в соревнованиях;

- сформированность принципов правильного отношения к своему здоровью.

Меняющаяся социальная и политическая среда оказывает влияние на формирование личности ребенка. В условиях современной жизни нашего общества актуальной проблемой становится способность обучающихся  решать социально-значимые проблемы, формирование активной гражданской позиции, патриотических убеждений, приверженность демократическим ценностям, позитивная социализация. Важным направлением в нашей деятельности является развитие социально активной личности, формирование социально- значимых компетенций. При взаимодействии  с Центром занятости населения, Центром социальной защиты, Комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав предполагается следующая  эффективность:

-социальное сопровождение;

-уменьшение количества семей и детей "группы риска"
-поиск  форм трудоустройства на летнее  время;
-уменьшение количества подростков, состоящих на внутришкольном контроле.
- повышение уровня социальной компетентности учащихся в гражданско-правовой и бытовой сферах.

Таким  образом, в условиях сетевого взаимодействия успешно развивается, совершенствуется разноуровневое развитие интеллектуальных и творческих способностей, социальных навыков  обучающихся.

Этапы реализации проекта

Проект реализуется в течение 2 лет.

I этап: февраль 2011-август 2011 гг. – поисковый: анализ ситуации, выявление проблем постановка целей, задач, составление плана реализации

II этап: август 2011-декабрь 2012гг. – практический: реализация социальных проектов

III этап:  декабрь 2012 – февраль 2013 г.г.- аналитический

Выполнен большой объем работы и получены положительные результаты по патриотическому, интеллектуально-познавательному воспитанию. Требует дополнительных усилий и ресурсов нравственно-правовое воспитание учащихся в условиях современного общества. Правовое воспитание должно педагогизировать среду и включить в деятельность не только учащихся, но и родителей.

Для обеспечения качества реализации проекта необходимы:

- обеспечение школы информационно-компьютерными средствами

- внедрение новых идей в сознание общественности поселка и родителей учащихся

- мотивация педагогов на реализацию идеи о том, что педагог, непременно должен выступать как личность, воплощающая в достаточной мере ценности гражданского общества, должен обладать развитыми умениями организации совместной деятельности, ярко выраженным стремлением к согласию и умением его достигать; способностями видеть перспективы, проектировать будущее и осуществлять проектные замыслы; кроме этого ему необходимы навыки социальных исследований, умения использовать новейшие педагогические технологии, владение активными и интерактивными методами воспитания.

Ресурсное обеспечение

Кадровое обеспечение:

- высокий кадровый потенциал: 90% педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории,  1 Заслуженный учитель РФ;

- пять педагогов прошли курсовую подготовку по организации проектной деятельности;

- все учителя начальных классов и администрация  учреждения прошли обучение по введению новых образовательных стандартов;

- директор  ОУ прошел переподготовку по программе «Менеджмент организации»;

Материально-технические ресурсы:

- компьютерный класс, средства ИКТ,

- школьный спортивный зал  как центр здорового образа жизни

Информационные ресурсы:

- библиотека с достаточным фондом учебной и методической литературы, с медиатекой и видеотекой;

- подключение к сети Интернет;

Организационные ресурсы:

- наличие организационной структуры управления и традиций в организации и управлении образовательным процессом;

- наличие лицензии и государственной аккредитации школы;

- финансовая самостоятельность школы;

Направление расходов

1. Повышение квалификации педагогов

Участие в семинаре: «Опыт духовно-нравственного воспитания в русской школе»  – 5 человек

2. Улучшение материально-технической базы

Средства ИКТ – 5 комплектов

Электронные учебные пособия

Приобретение спортоборудования

4. Проектная и научно-исследовательская деятельность учащихся

оплата труда педагогов

учебные пособия

участие детей в городских, областных, всероссийских конкурсах

5. Развитие воспитательной системы

проведение экскурсий, путешествий, праздников, мероприятий

6. Поддержание здоровья педагогов и учащихся как бесценного ресурса общества

приобретение тренажёров

оздоровительные путёвки

Способы внедрения проекта в деятельность школы

- Разработка  программы «Патриот» и «Я – гражданин России» и ее реализация на всех ступенях обучения.

- Формирование морально-нравственных качеств, через преподавание  «Основы духовного краеведения» в основной школе и «Основ православной культуры» в рамках внеурочной деятельности в начальной школе.

- Привлечение социальных партнеров для организации получения дополнительного образования  обучающихся, организации проектной деятельности социально-нравственной направленности.

- Реализация программ С.В. Кривцовой "Жизненные навыки» для 1-4 классов и «Первый раз в первый класс».

- Проведение спартакиады школы под названием «Олимпиада начинается в школе»

- Поиск, апробация и внедрение технологий, обеспечивающих практико-ориентированный подход к организации образовательного процесса.

- Изменение содержания программ с целью оптимизации образовательного процесса.

- Расширение внедрения и поиск новых форм здоровьесберегающих технологий.

- Организация занятий физкультурой с детьми, отнесенными к специальной группе по состоянию здоровья.

- Переоснащение пищеблока новым технологическим оборудованием

- Работа по увеличению количества обучающихся, охваченных организованным питанием.

- Реализация в школе программы «Разговор о правильном питании»

- Уменьшение претензий к содержанию здания со стороны надзорных органов.

- Реализация проектов победителей по дизайну школьных помещений.

- Сохранение традиций  при проведении мероприятий гражданско-патриотического направления;

- Привлечение родителей к организации и проведению массовых спортивных школьных мероприятий.

Дополнительные возможности реализованного проекта – повышение качества образования, инновационный способ повышения квалификации педагогов, формирование гражданской позиции жителей села.

Перспективы дальнейшего развития проекта, распространение опыта.

• участие в областном образовательном форуме

• участие в национальном проекте «Образование»

• публикации в СМИ

• распространение опыта через проведение семинаров директоров  и заместителей директоров по ВР на тему: «Развития образовательной среды как средства социализации личности».